ssağlık2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı
Haydarpaşa Lisesi – eTwinning Kulübü
(Sağlıklı Beden ve Temiz Çevre Projesi) Yıllık Planı

EYLÜL

- 08-12 Eylül: Kulüp tüzüğünün hazırlanması → Sağlıklı yaşam ve çevre duyarlılığı esas alınarak yazılması

- 15-19 Eylül: Kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi, öğrencilere sağlıklı beslenme ve çevre bilinci oryantasyonu

- 22-26 Eylül: Proje hakkında bilgilendirme, eTwinning ve Erasmus’un çevre ve beden sağlığına katkılarının tanıtımı

EKİM

- 29 Eylül - 03 Ekim: Proje ekibinin oluşturulması → 'Sağlıklı Beden ve Temiz Çevre' ekip grupları kurulması

- 06-10 Ekim: Erasmus Day etkinlikleri → Çevre temizliği kampanyası ve spor etkinlikleri ile kutlama

- 13-17 Ekim: Yıllık çalışma planı hazırlanması ve öğretmenlerle paylaşılması

- 20-24 Ekim: 21. yüzyıl becerilerinin tanıtılması → Sağlıklı yaşamda dijital bilinç ve çevre dostu teknolojiler

- 27-31 Ekim: Kodlama Haftası → Çevre bilinci ve sağlıklı yaşam temalı basit kodlama etkinlikleri

KASIM

- 03-07 Kasım: Öğrencilerin projelere üye yapılması, platforma girişlerin sağlanması

- 10-14 Kasım: Ara tatil – Çevre ve sağlık belgeselleri izleme önerileri

- 17-21 Kasım: BT becerilerinin önemi → Çevre kirliliği ve sağlık verilerinin dijital analizi

- 24-28 Kasım: Yabancı dil öğrenme atölyesi → 'Healthy Body, Clean Environment' konulu İngilizce/Almanca atölye

ARALIK

- 01-05 Aralık: Araştırma yöntemlerinin öğretilmesi → Çevre kirliliği ölçümleri, anket teknikleri

- 08-12 Aralık: eTwinning proje örnekleri paylaşımı (çevre ve spor odaklı)

- 15-19 Aralık: Portal tanıtımı, proje fikirlerinin girişleri

- 22-26 Aralık: Başarılı proje örneklerinin analizi → Sağlık ve çevre temalı çalışmalar

OCAK

- 29 Aralık - 02 Ocak: Öğrencilerden proje fikirlerinin alınması → 'Sağlıklı yaşam önerileri' beyin fırtınası

- 05-09 Ocak: Projelerin tartışılması, etkinlik takviminin oluşturulması

- 12-16 Ocak: Kullanılacak araçların tespit edilmesi → Spor malzemeleri, çevre temizliği ekipmanları

- 19-30 Ocak: Yarıyıl tatili

ŞUBAT

- 02-06 Şubat: Uygulama yöntemlerinin belirlenmesi → Atölye, çevre kampanyası, spor turnuvası

- 09-13 Şubat: Proje ara değerlendirmesi (öğrenci-öğretmen görüşmeleri)

- 16-20 Şubat: Web 2.0 araçlarının tanıtılması (çevre ve sağlık temalı poster tasarımı)

- 23-27 Şubat: Kodlama etkinlikleri → Çevre kirliliğini ölçen sensör tasarımları

MART

- 02-06 Mart: Aylık proje faaliyetleri → Okul bahçesinde temizlik + sabah egzersizleri

- 09-13 Mart: Twinspace chat & webinar → Yabancı ortaklarla 'Healthy Living' konulu çevrim içi toplantılar

- 16-20 Mart: Ara tatil

- 23-27 Mart: Genel kurul toplantısı, sağlıklı beslenme sergisi

NİSAN

- 30 Mart - 03 Nisan: İyileştirme planı → Çevre etkinlikleri için geri bildirim

- 06-10 Nisan: Kulüp panosu → Sağlık ve çevre temalı afişler

- 13-17 Nisan: Fikri çıktıların sergilenmesi → Sağlıklı yiyecek tarifleri ve çevre fotoğraf sergisi

- 20-24 Nisan: 9 Mayıs eTwinning günü planlaması → Spor şenliği + çevre bilinci etkinlikleri

- 27 Nisan - 01 Mayıs: Proje ekibi toplantısı

MAYIS

- 04-08 Mayıs: Proje anketleri → Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve çevre duyarlılığı ölçümü

- 11-15 Mayıs: Kulüp formları doldurma

- 18-22 Mayıs: Panonun yaygınlaştırılması → Tüm okulda sergilenmesi

- 25-29 Mayıs: Çalışmaların öz değerlendirilmesi

HAZİRAN

- 01-05 Haziran: Yıl sonu raporu hazırlanması

- 08-12 Haziran: Öğrenci gelişim toplantısı → Sağlık ve çevre kazanımlarının değerlendirilmesi

- 15-19 Haziran: Yeni dönem için önerilerin alınması

- 22-26 Haziran: Yılın genel değerlendirmesi ve kapanış toplantısı (sertifika dağıtımı + çevre şenliği)