# SAĞLIKLI BEDEN VE TEMİZ ÇEVRE

Aylık Proje Planı (2025–2026)

Koordinatör: Mediha Tabak – Haydarpaşa Lisesi

# Ekim 2025

• Öğretmenler arası ilk çevrim içi toplantı.

• Okul tanıtım videoları hazırlanması ve paylaşılması.

• Okul logoları, öğrenci listeleri ve veli izin belgelerinin yüklenmesi.

• Sosyal medya hesaplarının oluşturulması.

• Öğrenci fikirlerinin paylaşılacağı Padlet duvarı oluşturulması.

• Logo ve afiş yarışmasının başlatılması.

# Kasım 2025

• Logo ve afiş yarışması oylaması.

• E-Güvenlik etkinliği ve öğrenci sunumu.

• ‘Hakkımızda’ sayfasının eklenmesi (Türkçe–İngilizce).

# Aralık 2025

• Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite temalı ay.

• ‘Günlük Aktivite Takipçisi’ tasarlanması.

• 10 dakikalık sabah egzersizi videosu hazırlanması.

# Ocak 2026

• Çevre bilinci temalı etkinlikler.

• Geri dönüşüm afişleri ve posterleri hazırlanması.

• ‘Yeşil Gün’ etkinlikleri düzenlenmesi.

# Şubat 2026

• Sağlıklı beslenme ve kültürel paylaşım etkinlikleri.

• Geleneksel sağlıklı tariflerin paylaşımı.

• Ortak e-kitap hazırlanması.

# Mart 2026

• Öğrencilerin liderlik ettiği atölye çalışmaları.

• Uluslararası öğrenci ekiplerinin sunumları.

# Nisan 2026

• Dijital çıktılar ve Dünya Günü kampanyası.

• Öğrencilerin öğrendiklerini özetleyen videolar.

# Mayıs 2026

• Final değerlendirme ve kapanış etkinliği.

• Tüm ürünlerin yüklenmesi ve sertifikaların verilmesi.

# Haziran 2026

• Sonuçların okul ve toplulukla paylaşılması.

• Kalite Etiketi başvurusu.